Приложение 1

к приказу директора МБОУ СОШ № 15 г.Азова

№ 5-о/д от 20.01.2023

**Дорожная карта**

**по приведению ООП НОО, ООО и СООв соответствие**

**с федеральной основнойобщеобразовательной программой (ФООП)**

**в МБОУ СОШ № 15 г. Азова**

**Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» МБОУ СОШ № 15 (далее – Школа) должна разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных Школой образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Школа должна привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в Школе, в соответствие с ФООП.

**Цель дорожной карты**: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 19 января 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

• нормативно-правовое обеспечение;

• организационно-управленческое обеспечение;

• мероприятия содержательного характера;

• кадровое обеспечение;

• методическое обеспечение;

• информационное обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) по разработке ООП на основе ФООП | Январь  2023 год | Приказ Управление образования г.Азова  Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных основных  общеобразовательных программ (ФООП)  в общеобразовательных учреждениях г. Азова | Управление образования г.Азова |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Январь-сентябрь 2023 года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Управление образования г.Азова |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  заместители директора по УВР, руководители ШМО |
| 1.4. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., заместители директора по УВР – Сандецкая Е.В., Тюхай М.И. |
| 1.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Январь-март 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В. |
| 1.6. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП | Январь– август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  заместители директора по УВР, руководители ШМО |
| 1.7. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В. |
| **2. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП в общеобразовательных учреждениях | Январь 2023 год | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП.  Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО.  Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФООП ООО.  Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФООП СОО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В. |
| 2.2 | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Январь-март  2023 года | Протокол родительского собрания 1–4-х классов.  Протокол родительского собрания 5–9-х классов.  Протокол родительского собрания 10-х классов | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  заместители директора по УВР, классные руководители 1-10-х классов |
| 2.3 | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО | Май 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  заместители директора по УВР |
| 2.4 | Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО | Май 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  заместители директора по УВР |
| 2.5 | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО | Май 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих десятиклассников, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  заместители директора по УВР |
| 2.6 | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Январь-февраль  2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП | Члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП |
| 2.7 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Январь 2023 года | Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., заведующая школьной библиотекойКобыляцкая Г.П. |
| 2.8 | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Январь 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., заведующая школьной библиотекойКобыляцкая Г.П. |
| 2.9 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль-март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР, ВР | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП |
| 2.10 | Рассмотрение вопросов о приведении в соответствие разделов ООП НОО, ООО, СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО, СОО на заседаниях ШМО | Февраль-август 2023 года | Протоколы заседания ШМО | Руководители ШМО |
| **3. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 3.1 | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО,СОО,ООО с ФООП НОО,ООО,СОО:   * Анализ планируемых результатов в ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО * анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО,ООО,СОО и приведение в соответствие с ФООП НОО,ООО,СОО | Январь-март 2023 года | Целевой раздел ООП НОО,ООО,СОО в соответствии с ФООП НОО,ООО,СОО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП |
| 3.2 | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО, СОО,ООО с ФООП НОО,ООО,СОО:   * внесение в ООП НОО, ООО, СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам * анализ программы формирования УУД в ООП НОО,ООО,СОО и приведение в соответствие с ФООП НОО,ООО,СОО | Март –август 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО,ООО,СОО  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФООП НОО,ООО  Программа развития УУД в соответствии с ФООП СОО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП |
| 3.3 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО, ООО, СОО | Март-июнь 2023 года | Рабочая программа воспитания ООП НОО,ООО,СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО,ООО,СОО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП |
| 3.4 | Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО,ООО,СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО,ООО,СОО | Март-май 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП НОО, ООО,СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО,ООО,СОО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП |
| 3.5 | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО, ООО, СОО с ФООП НОО, ООО, СОО:  • выбор варианта учебного плана ФООП НОО, ООО, СОО;  • формирование календарного учебного графика с учетом ФООП НОО, ООО, СОО;  • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО, ООО, СОО;  • анализ плана воспитательной работы ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО, ООО, СОО | Апрель-июнь 2023 года | Организационный раздел ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО  Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО, ООО, СОО  Календарный учебный график с учетом ФООП НОО, ООО  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО, ООО  План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО, ООО, СОО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В., члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Февраль-апрель 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  замдиректора по УВР Сандецкая Е.В. |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Февраль-март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  замдиректора по УВР Сандецкая Е.В. |
| 4.3 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Январь-февраль 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы (по заявкам) | Управление образования г.Азова |
| **5. Методическое обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Организация методических мероприятий повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций с ориентацией на проблемы внедрения ФООП | Январь-июнь 2023 года | План методических мероприятий повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций | Управление образованияг.Азова |
| 5.2. | Изучение нормативных по внедрению ФООП педагогическими коллективами | Январь-май 2023 года | Планы работы ШМО  Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО |
| 5.3 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации  Планы работы ШМО | Управление образования г.Азова  Руководители ШМО, члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП |
| 5.4 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП, НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО | В течение всего периода реализации ООП НОО, ООО, СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО | Управление образования г.Азова  Руководители ГМО, ШМО |
| 5.5 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В. |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | |
| 6.1 | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Январь-август 2023 года | Пакет информационно-методических материалов.  Разделы на сайтах Управления образования г.Азова, МБОУ СОШ № 15 | Управление образования г.Азова,  директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  замдиректора по информационному обеспечению Субботина В.В. |
| 6.2 | Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО | Январь-сентябрь 2023 года | Сайт МБОУ СОШ № 15, страницы школы в социальных сетях | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  замдиректора по информационному обеспечению Субботина В.В. |
| 6.3 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП | Январь-сентябрь 2023 года | Сайт МБОУ СОШ № 15, страницы школы в социальных сетях | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  замдиректора по информационному обеспечению Субботина В.В. |
| 6.4 | Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП, представление результатов | В течение всего периода | Сайт МБОУ СОШ № 15, страницы школы в социальных сетях | Директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов С.В.,  замдиректора по информационному обеспечению Субботина В.В. |